## GERAL
Projeto Final de Módulo - 3 |  | Grupo 6
Estórias | Descrição | Prioridade
Estruturação do projeto | Estruturar o esquema do banco de dados: A partir da avaliação do conjunto de dados fornecidos, modelar as tabelas do banco. | 2
Popular o banco de dados. | Realizar carga no banco: Com base no esquema desenhado e criado, subir os dados presentes nos arquivos para o banco de dados verificando o funcionamento da solução encontrada. | 3
Estruturação do projeto | Escolha do tema e divisão de tarefas. | 1
Montar Dashbord com as respostas das queries | Vincular o banco criado a uma ferramenta de visualização de dados. | 5
Tornar as perguntas visíveis via DbDiagram. | Criar visualizações dos dados. | 4
Montar a apresentação do projeto. | Montar uma apresentação a partir das perguntas e análise exploratória feita em cima do conjunto de dados selecionados. | 6

## SPRINT 1
Projeto Final de Módulo - 3 - Sprint 1 |  | Grupo 6
Estórias | Descrição | Prioridade | Status
Ideação/Brainstorm sobre perguntas. | Definição e elaboração das perguntas a serem realizadas atraves das consultas. | 3 | Concluído
Criação do Backlog | Estabelecimento das tarefas realizadas ao longo do projeto | 2 | Concluído
Divisão das planilhas e análise dos dados. | Dividir os arquivos entre os membros e analisar os dados de cada planilha. | 1 | Concluído
Estruturar os bancos | Analisar os erros e importar os dados. | 4 | Concluído
Perguntas | Definir as perguntas para fazer as queries | 5 | Concluído
Escrever as queries | Escrever as queries, compartilhar com os membros. | 6 | Concluído
Reunião final | Ajustes finais para a conclusão do projeto. | 7 | Concluído

## SPRINT 2
Projeto Final de Módulo - 3 - Sprint 2 |  | Grupo 6
Estórias | Descrição | Prioridade | Status
Montar Dashbord com as respostas das queries | Criar os gráficos baseados nas queries criadas por cada um. | 3 | A iniciar
ReadMe | Criar o read me com as informações e PNGs dos gráficos. | 1 | A iniciar
Github | Subir as arquivos no repositorio. | 2 | Concluído
Apresentação | Definir falas, ordem de fala e estruturação geral da apresentação. | 4 | A iniciar

## Impedimentos
Impedimentos | Status
Impasse com os horários e dificuldades de encontros. | Resolvido